Утверждаю\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Н. Головина

 Директор МБОУ « Иващенковская ООШ»

 Приказ № от « » августа 2022 года

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса в 2022-20232 учебном году («Дорожная карта»)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные****исполнители** | **Показатели, результаты** |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) в 2023 г. |
| 1 | Подведение итогов ГИА-9 в 2022 году: | сентябрь 2022года | С.М. Долженко | 1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) по учебным предметам.2. Количество участников ГИА-9 получивших неудовлетворительный результат. |
| 2 | Участие в городских педагогических конференциях, в совещании с руководителями общеобразовательных организаций и заместителями руководителей, курирующими вопросы ГИА-9  |  август 2022годаоктябрь 2022 года | Л.Н.Головина С.М. Долженко | Результаты самодиагностики уровня организации ОГЭ в 2022 году в соответствии с критериями эффективности организационно­-технологического обеспечения ОГЭ. |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  |
| 1 | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА. | август - октябрь 2022 года | С.М. Долженко  | Сравнение среднего балла по итогам ОГЭ по учебным предметам со средним баллом ОГЭ прошлого года. |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |
| 1 | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по подготовке к участию в ГИА-9 в 2023 году.Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. | сентябрь 2022 – июнь 2023 года | Л.Н.Головина  | Соответствие школьных правовых актов федеральным, региональным и муниципальным. |
| 2 | Циклограмма приказов:"О назначении ответственных за подготовку выпускников 2022 – 2023 учебного года, за информирование выпускников школы, их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА - 2023""Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по подготовке обучающихся 9 класса школы к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2023 году".«О подготовке и проведении пробных экзаменов по сдаваемым предметам ГИА». «О подготовке и проведении устного собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА»."О командировании педагогических работников школы в качестве сопровождающих выпускников 9-го класса школы на ОГЭ". | сентябрь2022август 2022декабрь 2022-март 2023февраль 2023май-июнь 2023 |  Л.Н.Головина С.М. Долженко | Отсутствие внештатных ситуаций.  |
| IV. Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: |
| 1 | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9  | по расписанию курсовой подготовки  | С.М. Долженко  | Отсутствие нарушений обучающимися и педагогическими работниками школыв ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года |
| 2 | учителей-предметников, привлекаемых - к проведению итогового собеседования по русскому языку (ГИА-9) | Февраль 2023 | С.М. Долженко |
| 5 | общественных наблюдателей | январь 2023-апрель 2023 | С.М. Долженко | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2022 г |
| V. Организационное сопровождение ГИА - 9 |
| 1 | Отчет о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2023 году | октябрь 2022 | С.М. Долженко  | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2023 году |
| 2 | Предложения по формированию списочного состава членов предметных комиссий | декабрь 2022 | С.М. Долженко |
| **VI.** Формирование РИС ГИА-9 в 2023году |
| 1 | Внесение данных в муниципальную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования 1. сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования:фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в которой освоена общеобразовательная программа, номер класса, форма обучения, уровень общего образования; 2. форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9;3. отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов и инвалидов4. наличие допуска у обучающегося к ГИА-9;5. место сдачи ГИА-9;6. результаты обработки экзаменационных работ обучающихся;7. сведения о результатах ГИА-98. сведения об апелляциях обучающихся:фамилия, имя, отчество лица, подавшего апелляцию, реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание апелляции; номер и дата протокола, содержащего решение о результатах рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения апелляции. | до 20 февраля2023не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету;в течение десяти дней после соответствующего экзамена;в течение суток со дня утверждения результатов ГИА-9;в течение 2 дней со дня рассмотрения апелляции | С.М. Долженко | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2023 году |
| 2 | Предоставление сведений о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники); | по запросу  | С.М. Долженко |
| - место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА-9; | в течение недели со дня проведения экзамена; | Своевременное информирование. |
| - сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей | не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | Своевременное информирование. |
| **VII.** Организация и проведение ГИА-9 в 2023 году |
|  | Ознакомление с результатами проверки экзаменационных работ с общим баллом, полученным каждым обучающимся в ГЭК Белгородской области | в соответствии с графиком, утвержденным министерством образования Белгородской области | С.М. Долженко | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года |
|  | Организация подачи апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами | в течение 2-х дней после объявления результатов | С.М. Долженко  |
|  | Предварительный анализ результатов ГИА - 9 | июнь -июль 2023 | С.М. Долженко |  |
|  | Организация участия выпускников 9-х классов в дополнительные сроки (при необходимости) | сентябрь 2023 | С.М. Долженко | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2023 году |
|  | Организация работы с целью привлечения в качестве общественных наблюдателей:- родительской общественности;- студентов и представителей молодежных движений - организации высшего образования;- представителей политических партий и общественных организаций | январь-февраль 2023 | С.М. Долженко  | Своевременное информирование. |
|  | Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА | январь-май 2023 | С.М. Долженко | Своевременное информирование. |
|  | Создание базы данных об участниках ГИА-9 | по запросу  | С.М. Долженко | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2023 году |
|  | Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 9 классов для участия в ГИА (ОГЭ) | до 1марта 203 | С.М. Долженко  | Своевременная подача заявления всеми выпускниками |
|  | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 9 классах с нормативно – правовыми документами по ГИА | по мере поступления новых документов | С.М. Долженко | Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с нормативно – правовыми документами по ГИА |
|  | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 9 классах с процедурой проведения ОГЭ, правилами оформления бланков ОГЭ | ноябрь 2022апрель 2023 | С.М. ДолженкоГ.Н.Федяева | Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с процедурой проведения ОГЭ, правилами оформления бланков ОГЭ |
|  | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей) с телефонами "горячей линии"  | ноябрь 2022 | С.М. ДолженкоГ.Н.Федяева | Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с телефонами «горячей линии» |
|  | Доведение до выпускников 9 классов школы и их родителей (законных представителей) информации о ППЭ, времени проведения экзамена. | по мере поступления информации | С.М. ДолженкоГ.Н.Федяева | Своевременное информирование выпускников 9 классов и их родителей (законных представителей) |
|  | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей) с результатами экзаменов | аттестационный период | Л.Н.ГоловинаС.М. ДолженкоГ.Н.Федяева | Отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании 2023 года |
|  | Оформление информационного стенда по процедуре проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании  | С.М. Долженко | Своевременное оформление стенда школы |
|  | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний | в течение года  | Г.Н.Федяева | Отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании 2022 года |
|  | Размещение информации по подготовке и процедуре проведения ГИА на сайте школы | ноябрь 2022-июнь 2023 | Н.В.Кравченко | Своевременное размещение информации на сайте школы |
| **Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2023 г** |
|  | Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ | декабрь 2023 | С.М.ДолженкоН.К.Гайворонская | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 г. |
|  | Проведение ИС РЯ - основной срок- дополнительный | **8 февраля 2022 года**15марта 2023 года15 мая 2023 года | С.М.ДолженкоН.К.Гайворонская | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 г. |
| **Подготовка к ОГЭ** |
|  | Диагностические и тренировочные работы по математике | ноябрь 2022 годаянварь 2023годамарт 2023года | С.М.ДолженкоН.В. Борона | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по математике, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ |
|  | Диагностические и тренировочные работы по русскому языку | ноябрь 2022 годаянварь 2023 годамарт 2023 года | С.М.ДолженкоН.К.Гайворонская | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по русскому языку, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ |
|  | Диагностические и тренировочные работы по предметам по выбору | ноябрь 2022годаянварь 2023 годамарт 2023 года | С.М.ДолженкоН.В. КравченкоГ.А. КуликоваГ.Н. Федяева | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по предметам по выбору, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ |
| **VIII. Анализ проведения ГИА-9 в 2023г.** |
|  | Подведение итогов ГИА-9 в 2023 г.: - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании | июнь 2023 г. август 2023 г. | Л.Н.Головина С.М. Долженко | 1. Средний балл по итогам ГИА ( ОГЭ и ЕГЭ) по учебным предметам. 2. Доля участников ОГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников.3. Численность участников ОГЭ, получивших максимальное количество баллов. |